## 封面
附表
基本建设项目竣工财务决算审核表

## 01审核情况汇总表
项目竣工财务决算审核汇总表（2-1）
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 工程项目及费用名称 | 批准概算 |  | 送审投资 |  | 审定投资 |  | 审定投资较概算增减额 | 备 注
|  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
| 总 计 |  | 88400743.77 |  | 88400743.77 |  | 88400743.77 | 0
一 | 建筑安装工程投资 | 1 |  |  | 76377551 |  | 76377551
二 | 设备、工器具 | 1 |  |  | 1730000 |  | 1730000
三 | 工程建设其他费用 | 1 |  |  | 10293192.77 |  | 10293192.77
项目单位：攀枝花市中西医结合医院
(盖单位公章)
|  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日

## 02资金审核表
资金情况审核明细表(2-2)
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 |  |  | 单位：元
资金来源类别 | 合 计 |  | 备注
| 预算下达或概算批准金额 | 实际到位金额 | 需备注预算下达文号
一、财政资金拨款
1.中央财政资金
其中:一般公共预算资金
中央基建投资
财政专项资金
政府性基金
国有资本经营预算安排的基建项目资金
政府统借统还非负债性资金
2.地方财政资金
其中:一般公共预算资金
地方基建投资
财政专项资金
政府性基金
国有资本经营预算安排的基建项目资金
行政事业性收费
政府统借统还非负债性资金
二、项目资本金
其中：国家资本
三、银行贷款 | 63428092.21 | 63428092.21 | 发外资〔2008〕3703号
四、企业债券资金
五、自筹资金 | 24972651.56 | 24972651.56
六、其他资金
合 计 | 88400743.77 | 88400743.77
项目单位：攀枝花市中西医结合医院

## 写报告 (hidden)
项目 | 费用名称 | 实际完成投资金额 | 已支付金额 | 未支付金额
建筑安装工程投资 | 工程款 | 76377551 | 74414220 | 1963331
设备投资 | 电梯 | 1730000 | 1730000 | 0
待摊投资 | 勘察费 | 385900 | 385900 | 0
| 设计费 | 2310980 | 2310980 | 0
| 监理费 | 1417600 | 1395000 | 22600
| 临时设施费 | 118380.75 | 118380.75 | 0
| 招投标费 | 549448.75 | 549448.75 | 0
| 可行性研究费 | 32800 | 32800 | 0
| 工程检测费 | 181719.6 | 181719.6 | 0
| 汇兑损益 | 2807121.03 | 2807121.03 | 0
| 借款利息 | 1662291.39 | 1662291.39 | 0
| 其他待摊投资性质支出 | 826951.25 | 826951.25 | 0 |  | 公示费 | 2160
| 小 计 | 10293192.77 | 10270592.77 | 22600 |  | 新型墙体材料专项基金 | 135092.93
合计 |  | 88400743.77 | 86414812.77 | 1985931 |  | 散装水泥专项资金收入 | 19298.99
[6 empty] | 异地绿化建设费 | 96494.95 |  |  |  | 1541600
[6 empty] | 城市基础设施配套费 | 376330.3 |  |  |  | 1000000
[6 empty] | 白蚁防治费 | 44387.68 |  |  |  | 2000000
[6 empty] | 详细规划总图评审费 | 12800 |  |  |  | 780000
[6 empty] | 图纸审查费 | 107999 |  |  |  | 1500000
[5 empty] | 地理信息中心 | 放线测绘费 | 4095 | 无合同、无发票 |  |  | 500000
[6 empty] | 竣工测量费 | 28292.4 | 无合同 |  |  | 1290000
[7 empty] | 826951.25 |  |  |  | 500000
3860000
2200000
3870000
[5 empty] | 项目名称 | 送审额 | 审减额 | 审定额 |  |  | 3310000
[5 empty] | 攀枝花市中西医结合医院门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 | 32155059 | 3599939 | 28555120 | 28555120 | 0 | 5940000
[5 empty] | 攀枝花市中西医结合医院门诊医技楼和地下停车库及辅助用房装饰及安装工程 | 51515934 | 8275739 | 43240195 | 43240195 | 0 | 4220000
[5 empty] | 攀枝花市中西医结合医院门急诊医技综合楼幕墙工程 | 5893532 | 1311296 | 4582236 | 4582236 | 0 | 2670000
[5 empty] | 小计 | 89564525 | 13186974 | 76377551 | 76377551 | 0 | 3200000
3000000
1000000
1477500
[8 empty] | 0.14723 |  |  | 2000000
[11 empty] | 45859100 | 47822431
1963331

## 03待摊投资审核明细表
待摊投资审核明细表（2-3）
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 |  |  | 单位：元
项 目 | 审定金额 | 项 目 | 审定金额
1.勘察费 | 385900 | 25.社会中介机构审计(查)费
2.设计费 | 2310980 | 26.工程检测费 | 181719.6
3.研究试验费 |  | 27.设备检验费
4.环境影响评价费 |  | 28.负荷联合试车费
5.监理费 | 1417600 | 29.固定资产损失
6.土地征用及迁移补偿费 |  | 30.器材处理亏损
7.土地复垦及补偿费 |  | 31.设备盘亏及毁损
8.土地使用税 |  | 32.报废工程损失
9.耕地占用税 |  | 33.(贷款)项目评估费
10.车船税 |  | 34.国外借款手续费及承诺费
11.印花税 |  | 35.汇兑损益 | 2807121.03
12.临时设施费 | 118380.75 | 36.坏账损失
13.文物保护费 |  | 37.借款利息 | 1662291.39
14.森林植被恢复费 |  | 38.减：存款利息收入
15.安全生产费 |  | 39.减：财政贴息资金
16.安全鉴定费 |  | 40.企业债券发行费用
17.网络租赁费 |  | 41.经济合同仲裁费
18.系统运行维护监理费 |  | 42.诉讼费
19.项目建设管理费 |  | 43.律师代理费
20.代建管理费 |  | 44.航道维护费
21.工程保险费 |  | 45.航标设施费
22.招投标费 | 549448.75 | 46.航测费
23.合同公证费 |  | 47.其他待摊投资性质支出 | 826951.25
24.可行性研究费 | 32800 | 合 计 | 10293192.77
项目单位：攀枝花市中西医结合医院
负责人签字:
年 月 日

## 04交付使用资产审核明细表
交付使用资产审核明细表（2-4）
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 | [16 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [12 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  | 设备 工具 器具 家具
|  | 结构 | 面积 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 未分摊前金额 | 设备安装费 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
1 | 门诊医技楼和地下停车库及辅助房 | 框架 | 19300 | 76377551 | 10293192.77 | 86670743.77 | 电梯 | MAX-B1600-CO1.0；GVH2000-2S1.0 | 台 | 4 | 1730000 |  |  | 1730000
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
| 合计 |  |  | 76377551 | 10293192.77 | 86670743.77 |  |  |  |  | 1730000 |  |  | 1730000
| 项目单位：攀枝花市中西医结合医院 | [15 empty] | 评审负责人签字:

## 05转出投资审核明细表
转出投资审核明细表（2-5）
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 | [12 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 | 固定资产 | [9 empty] | 流动资产 |  | 无形资产
|  | 建筑物及构筑物 |  |  |  |  | 设备
|  | 结构 | 面积 | 未分摊前金额 | 分摊待摊投资 | 金额合计 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 金额合计 | 名称 | 金额 | 名称 | 金额
1 | 此页无数据
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
项目单位：攀枝花市中西医结合医院

## 06待核销基建支出审核明细表
待核销基建支出审核明细表（2-6）
项目名称：攀枝花市中西医结合医院利用沙特基金会贷款灾后重建门诊医技楼和地下停车库及辅助用房建设项目 | [6 empty] | 单位：元
不能形成资产部分的财政投资支出 |  |  |  | 用于家庭或个人的财政补助支出
支出类别 | 单位 | 数量 | 金额 | 支出类别 | 单位 | 数量 | 金额
1.江河清障 | 此页无数据 |  |  | 1.补助群众造林
2.航道清淤 |  |  |  | 2.户用沼气工程
3.飞播造林 |  |  |  | 3.户用饮水工程
4.退耕还林(草) |  |  |  | 4.农村危房改造工程
5.封山(沙)育林(草) |  |  |  | 5.垦区及林区棚户区改造
6.水土保持 |  |  |  | …
7.城市绿化
8.毁损道路修复
9.护坡及清理
10.取消项目可行性研究费
11.项目报废
… |  |  |  | 合 计
项目单位：攀枝花市中西医结合医院